## Hoja1
INFORME DE NECESIDAD
ÁREA REQUIRENTE: |  | Dirección de Políticas y Estándares en Gestión de Riesgos / Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en Gestión de Riesgos.
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  | “SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS CANTONALES”
LUGAR DE ENTREGA |  | Planta Central, Km 0,5 vía Samborondón. Sector La Puntilla, Edificio CIS, primer Piso.
FORMA DE PAGO: |  | 40% anticipo 30% contra entrega de los primeros 3 productos 30% Contra entrega de los 2 últimos productos
DETALLE DE PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS
Nº Item | Nombre del Bien, Servicio, Obra y/o Consultoría | Descripción Técnica |  | Garantía Técnica (años, meses, días) | Plazo | Unidad de Medida | Cantidad
1 | Producto 1: Metodología de trabajo | • Coordinar, facilitar y sistematizar al menos una (1) reunión de trabajo con el equipo técnico del SNGRE, para recibir lineamientos y directrices específicas para la preparación de la metodología para el fortalecimiento de la Gobernanza de la Gestión de Riesgos de Desastres de los GAD. • Elaborar la metodología para lograr el fortalecimiento de la gobernanza de la gestión de riesgos de desastres de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales priorizados, que contenga una descripción detallada de los procedimientos (a nivel de actividades o tareas secuenciales) que se aplicarán para alcanzar cada uno de los productos esperados de la consultoría, e incluya los recursos a emplearse, los tiempos destinados, los actores clave intervinientes, los hitos relevantes esperados, y las fechas de talleres o reuniones. En complemento, esta metodología incluirá el cronograma actualizado (semanal) de actividades. * cronograma de las activiades a desarrollar |  | N/A | 30 | días | 1
2 | Producto 2: Diagnóstico y evaluación del estado de la Gobernanza de 10 GAD priorizados, en función de los ¨Lineamientos para la Gobernanza de la Gestión del Riesgo de desastres en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos, en los GAD priorizados¨ | • Desarrollar una encuesta que permita evaluar el nivel de gobernanza de los GAD priorizados a intervenir (Establecer un formulario en el que se considere los 5 lineamientos para la Gobernanza (y se desagregue las 19 acciones estratégicas planteadas en el documento en el lineamiento 4 . El diagnóstico participativo se desarrolló en base a encuesta a los funcionarios/as, entrevistas y revisión de normativa y documentos pertinentes existentes en el GAD. • Coordinar el desarrollo de una mesa de trabajo o taller con técnicos de las Direcciones de Fortalecimiento de Capacidades en Gestión de Riesgos, Análisis de Gestión de Riesgos, y Políticas y Estándares en Gestión de Riesgos del SNGRE, así como el resto de los actores relevantes involucrados al proceso para socializar los hallazgos y recoger aportes, observaciones y comentarios que permitan eventuales ajustes y/o complementaciones. • Sistematizar y procesar la información levantada en reuniones, talleres, fichas técnicas, entrevistas y mesa de trabajo, incluyendo las observaciones, aportes, comentarios, etc., y con base en ello, • Elaborar el informe del diagnóstico del estado de la Gobernanza en función de los ¨Lineamientos para la Gobernanza de la Gestión del Riesgo de desastres en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos, en los GAD priorizados¨. Entregable: Informe de Diagnóstico del estado de la Gobernanza por cantón a. Introducción b. Descripción del proceso c. Descripción del resultado: situación actual del cantón en referencia a los 5 lineamientos para la Gobernanza (Desagregar las 19 acciones estratégicas). d. Análisis de los resultados e. Anexos (herramientas de recolección que se usaron: formularios, entrevistas, encuestas, guías de observación) |  | N/A | 60 | días | 10
3 | Producto 3: Plan de acción para el fortalecimiento de la Gobernanza. | Establecer en base al diagnóstico de cada municipio, recomendaciones técnicas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales y acciones prioritarias para el fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a los municipios priorizados. • Organizar y facilitar reuniones técnicas, talleres o entrevistas (virtuales o presenciales) para el levantamiento y retroalimentación de información para el diseño del plan de acción del fortalecimiento. • Compilar, procesar, ordenar y sintetizar información clave levantada directamente por el consultor/a (revisión y análisis de información secundaria) y durante las reuniones, talleres y/o entrevistas realizadas, que permita contar con insumos suficientes para el diseño de un plan de fortalecimiento para la aplicación de los ¨Lineamientos para la Gobernanza de la Gestión del Riesgo de desastres en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos. • Generar una “Propuesta de plan de acción para el fortalecimiento de la Gobernanza”, que incluya un análisis por las 19 acciones estratégicas planteadas en los ¨Lineamientos para la Gobernanza de la Gestión del Riesgo de desastres en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos Entregable: Plan de acción para el fortalecimiento de la Gobernanza a. Introducción b. Análisis de la situación en base al diagnóstico c. Propuesta (Identificar acciones que permitan cumplir las 19 líneas estratégicas planteadas en el documento lineamiento 4) d) análisis de brechas e. Anexos (herramientas de recolección que se usaron: formularios, entrevistas, encuestas, guías de observación |  | N/A | 60 | días | 10
4 | Producto 4: Informe de asistencia técnica en: la construcción preliminar de Ordenanza para la conformación/fortalecimiento de la Unidad de Gestión de Riesgos; la conformación del Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos; la elaboración/actualización de las Agendas de Reducción de Riesgos en los 10 GAD priorizados; mecanismos de financiamiento o asistencia técnica (convenios de cooperación, participación en convocatorias de proyectos, acceso a créditos o fondos concursables para apoyar el avance en la implementación de al menos 2 acciones estratégicas de los lineamientos). | • Organizar y facilitar talleres para la construcción de la propuesta de ordenanza y la construcción o actualización de la Agenda de Reducción de Riesgos con actores relevantes a escala sectorial y local involucrados en el proceso, que sean identificados por el consultor y/o sugeridos por el SNGRE. • Sistematizar la información levantada durante los talleres, incluyendo las observaciones y aportes, y con base en ello, elaborar el informe de socialización de “asistencia técnica en la construcción preliminar de Ordenanza para la conformación de un Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos y actualización de las Agendas de Reducción de Riesgos”. • Presentar la propuesta de ordenanza en función de los resultados de los talleres • Presentar la propuesta de Agendas de Reducción de Riesgos en función a la información levantada y al resultado de los talleres. |  | N/A | 60 | días | 10
5 | Producto 5: Curso de capacitación a funcionarios del GAD en planificación territorial, gestión de riesgos de desastres e instrumentos, normativa (en coordinación con otras dependencias); instrumentos técnicos generados por el SNGRE enfocados hacia los distintos procesos de la gestión de riesgos de desastres. | • Organizar y facilitar talleres (uno por cada GAD) de capacitación de los instrumentos de los generados por el SNGRE enfocados hacia los distintos procesos de la gestión de riesgos de desastres. • Sistematizar la información que se levante dentro de los talleres, incluyendo observaciones y aportes y con base a ello elaborar el informe. • Entregar un portafolio con los insumos y herramientas generadas y utilizados para este proceso de capacitación (esto puede ser plantillas, presentaciones, agendas, metodologías, entre otros) |  | N/A | 60 | días | 10
Observaciones / Recomendaciones:
CPC |  |  | 831110211 | SERVICIOS DE ASISTENCIA OPERACIONALES DE ORIENTACION Y DE ASESORAMIENTO EN RELACION CON LA ESTRATEGIA Y NORMATIVA DE SOCIEDADES Y CON LA PLANIFICACION ESTRUCTURACION Y SUS ACTUACIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE GESTION GENERAL INCLUYE LAS PLANES DE ESTR
De las actividades que se deben ejecutar para generar cada producto, las actividades del producto 1 y 2 deben realizarse en orden, sin embargo, las actividades para generar los productos 3, 4 y 5 pueden generarse simultáneamente